## Capacidad
XPedia - Capacidad del equipo
7 integrantes - 14 hs semanales por persona (valor ideal declarado, se reajusta con el velocity real de cada sprint)
Integrante | Rol principal | Capacidad por dia (en horas) | [6 empty] | Cap. por semana | Cap. por sprint (18 dias)
|  | Lu | Ma | Mie | Ju | Vi | Sa | Do
Dev 1 | Juego / turno | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3
Dev 2 | Juego / dialogo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3
Dev 3 | Juego / eventos | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3
Dev 4 | UX-UI y arte | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3
Dev 5 | Taller de misiones | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3
Dev 6 | Admin y progresion | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3
Dev 7 | Producto y datos | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3
Capacidad de equipo (ideal)
Capacidad NETA por sprint (descontado el factor de no planificados)
Capacidad NETA total del proyecto (4 sprints)
Variables:
Cantidad de sprints (= 1 MVP por sprint) |  | 4
Dias por sprint |  | 18
Factor de dedicacion - No planificados |  | 0.15
Calendario de sprints
Sprint | MVP | Inicio | Fin | Duracion (dias)
Sprint-Nro1 | MVP 1 | 2026-09-24 | 2026-10-11 | 18
Sprint-Nro2 | MVP 2 | 2026-10-12 | 2026-10-29 | 18
Sprint-Nro3 | MVP 3 | 2026-10-30 | 2026-11-16 | 18
Sprint-Nro4 | MVP 4 | 2026-11-17 | 2026-12-04 | 18
La ultima entrega (MVP 4) cae el 04/12/2026.

## Product Backlog
XPedia - Product Backlog |  |  | Prioridad: 1 = critico para la tesis ¦ 2 = importante ¦ 3 = deseable. Ordenado por lo que mas reduce incertidumbre primero.
#PBI (Historia) | Seccion / Epica (Walking Skeleton) | Nombre | Descripcion | Prioridad | Estimacion (Hs) | Complejidad | Observaciones | Como probarlo? | Sprint
1.0 | 0 - Definicion de producto | Idea cerrada y defensa de la tesis | Como equipo queremos tener la definicion de producto cerrada por escrito para poder defender la tesis y que ninguna decision posterior la contradiga | 1 | 12 | Media | Consolida vision, no negociables y el giro 4.7 (de 4 minijuegos a un turno de trabajo). Incluye cerrar las 5 preguntas abiertas del documento. | Abrir docs/producto-y-backlog.md y verificar que: (1) las 5 preguntas abiertas de la seccion 6.3 tienen decision escrita con fecha, (2) los 5 no negociables estan enunciados, (3) la bitacora de cambios de rumbo incluye el giro al turno. | Sprint-Nro1
2.0 | 0 - Definicion de producto | Guion del turno de trabajo | Como disenador de contenido quiero el guion del turno de la sucursal Telecom Sur para poder mockear pantallas sobre un contenido concreto y no inventado | 1 | 14 | Alta | Es el insumo de todos los mocks del juego. Define estaciones, tareas, duraciones en segundos, catalogo de eventos y la tabla atajo -> consecuencia diferida. | Revisar el documento de guion y confirmar que cada estacion tiene tareas con duracion en segundos, que hay al menos 8 eventos catalogados con su frecuencia, y que existen al menos 5 filas de 'atajo -> costo diferido' (ej: no verificaste identidad -> vuelve rebotado a los 2 min). | Sprint-Nro1
3.0 | 0 - Definicion de producto | Sistema de diseno de XPedia (UI kit) | Como equipo queremos un UI kit unico para que los 12 mocks se vean como un mismo producto y no como 12 prototipos sueltos | 1 | 16 | Media | Debe cumplir las decisiones de UX de la seccion 4.8: tonos claros, sin mayusculas persistentes, texto a izquierda, pastillas de stats sin etiquetas, poco texto. | Abrir el archivo del UI kit y verificar que define paleta en tonos claros (sin modo oscuro), tipografia, y los componentes pastilla de stat, boton, panel de ayuda y modal. Tomar dos mocks cualquiera y confirmar que usan los mismos tokens. | Sprint-Nro1
4.0 | 1 - Turno de trabajo | Mock del HUD del turno | Como empleado quiero ver el estado completo de mi turno de un vistazo para poder decidir que atiendo primero | 1 | 20 | Alta | Pantalla madre del MVP: mapa de la sucursal con estaciones, cola de clientes, reloj del turno, medidores de paciencia y estres, pastillas de stats. Todo hardcodeado. | Abrir el mock del HUD y verificar: mapa con al menos 4 estaciones senalizadas, cola con al menos 3 clientes esperando, reloj del turno visible, medidores de paciencia por cliente y estres propio, y la fila de pastillas (Lvl, XP %, casos resueltos, habilidad) sin etiquetas de texto. | Sprint-Nro1
5.0 | 1 - Turno de trabajo | Mock del evento 'Dialogo con consecuencias' | Como empleado quiero atender a un cliente difícil viendo que los demas siguen esperando para sentir el costo real de la conversacion | 1 | 18 | Alta | La diferencia con el prototipo actual es que la cola queda visible detras del panel de dialogo y sigue avanzando. Cada respuesta tiene reaccion visible en el momento (no negociable 1). | Abrir el mock, iniciar el dialogo y verificar: (1) la cola y el reloj siguen visibles y en movimiento detras del panel, (2) cada opcion elegida produce un cambio visible inmediato en el gesto o el medidor de paciencia del cliente, (3) al cerrar el evento aparece el feedback por rubrica y no un 'correcto/incorrecto'. | Sprint-Nro1
6.0 | 1 - Turno de trabajo | Mock del evento 'Auditoria' | Como empleado quiero detectar algo fuera de norma mientras camino y decidir si paro o sigo para que la auditoria sea una decision de costo y no un buscar diferencias | 1 | 14 | Media | El verbo del jugador no es 'elegir de una lista' sino 'parar el turno para arreglar algo'. El costo de parar debe verse en la cola. | Abrir el mock, pasar por la estacion con el hallazgo y verificar que aparece la opcion de parar; al elegir parar, confirmar que el reloj corre y la cola crece; al elegir seguir, confirmar que queda registrado como atajo en el panel de cierre. | Sprint-Nro1
7.0 | 1 - Turno de trabajo | Mock del evento 'Ronda / procedimiento' | Como empleado quiero ejecutar un procedimiento paso por paso ocupando tiempo real para que saber el protocolo me haga eficiente y no me de puntos | 1 | 14 | Media | Cada paso ocupa segundos reales. Saltear un paso no da error inmediato: dispara una consecuencia diferida. | Abrir el mock, ejecutar la ronda completa y anotar el tiempo total; repetir salteando un paso y verificar que (1) el turno termina antes, (2) mas tarde aparece la consecuencia diferida asociada a ese paso salteado. | Sprint-Nro1
8.0 | 1 - Turno de trabajo | Mock del evento 'Crisis' | Como empleado quiero enfrentar una caida de sistema con la cola llena para poder practicar la coordinacion bajo presion | 2 | 12 | Media | Presion por acumulacion, no por reflejos (decision de la pregunta abierta #1). Sin mecanicas de precision ni de apuntar. | Abrir el mock, disparar la crisis y verificar que hay un timer visible, que la cola sigue creciendo durante la crisis, y que las decisiones de coordinacion disponibles son al menos 3 y cambian el estado de la sucursal de forma visible. | Sprint-Nro1
9.0 | 1 - Turno de trabajo | Mock del cierre de turno: score, record y atajos cobrados | Como empleado quiero ver como me fue al terminar el turno y cuanto me costaron mis atajos para poder querer superar mi propio record | 1 | 14 | Media | Es el motor de rejugabilidad. Debe mostrar el score, el record personal anterior y el detalle de que atajos tome y cuanto tiempo me costaron. | Terminar un turno en el mock y verificar que la pantalla de cierre muestra: score del turno, record personal anterior, cantidad de casos resueltos, y una lista de atajos tomados con el costo en segundos de cada uno. | Sprint-Nro1
10.0 | 2 - Taller de misiones | Mock del Taller: carga de documentos, clasificacion y brief | Como equipo de contenidos quiero subir la documentacion de la empresa y obtener un brief del caso para poder arrancar la creacion de la mision | 1 | 16 | Media | Carga simulada. Debe incluir la clasificacion doble de la decision 4.3: tipo de contenido (sugerido por IA) y sensibilidad (siempre marcada a mano por el funcional). | Abrir el mock del Taller, simular la carga de un documento y verificar: (1) el sistema sugiere un tipo de contenido, (2) la sensibilidad aparece como alerta sugerida pero requiere marcado manual explicito, (3) se genera un brief con rol, habilidad y situacion. | Sprint-Nro1
11.0 | 2 - Taller de misiones | Mock del editor de mision de turno + estados de publicacion | Como revisor de contenidos quiero editar la mision generada y publicarla para que nada llegue a un empleado real sin revision humana | 1 | 14 | Media | Cambio respecto del Taller actual: ya no se edita un arbol de dialogo sino el contenido de un turno (estaciones, tareas, duraciones, eventos). Estados: Borrador -> Generado por IA (sin revisar) -> Editado -> Publicado. | Abrir el editor, modificar la duracion de una tarea y el texto de un evento, y verificar que el estado de la mision pasa de 'Generado por IA (sin revisar)' a 'Editado'. Intentar publicar sin revisar y confirmar que el sistema lo bloquea. | Sprint-Nro1
12.0 | 3 - Vista de admin | Mock de la vista de admin priorizada por 'necesita atencion' | Como lider de L&D quiero ver a quien tengo que ayudar y en que para poder actuar sin micro-gestionar | 2 | 14 | Media | Resuelve la pregunta abierta #3 (agregados vs. individual). No es una tabla plana: la vista se ordena por urgencia de intervencion. | Abrir el mock y verificar que (1) lo primero que se ve es un bloque de 'necesita atencion' con personas o temas concretos y una accion sugerida, (2) no se expone el detalle conversacion por conversacion de cada simulacion, (3) el dato mostrado permite actuar y no es un 'completo / no completo'. | Sprint-Nro1
13.0 | 4 - Progresion y mundo | Mock del arbol de habilidades | Como empleado quiero ver como crece mi perfil de habilidades para poder elegir en que quiero mejorar | 2 | 12 | Baja | Resuelve la pregunta abierta #2 (cosmetico vs. desbloquea contenido). Se alimenta de los puntos de rubrica que ya calculamos. | Abrir el mock y verificar que el arbol muestra al menos 3 ramas de habilidad, con nodos desbloqueados y bloqueados diferenciados, y que cada nodo indica de que puntos de rubrica se alimenta. | Sprint-Nro1
14.0 | 5 - Modo sensible | Mock del modo sensible aplicado a un evento | Como empleado quiero atravesar un contenido sensible sin competencia ni puntaje para que la capacitacion no banalice el tema | 1 | 12 | Media | No es un juego aparte, es un interruptor sobre una mecanica existente (decision 4.4). El jugador siempre es quien responde, nunca se simula a la victima. | Tomar el mock de dialogo, activar el interruptor de modo sensible y verificar que: desaparecen el timer, el puntaje y la competencia; el feedback es de acompanamiento y no correcto/incorrecto; aparecen los canales reales de ayuda; y existe un boton de saltear que no deja registro de 'no completado'. | Sprint-Nro1
15.0 | 0 - Definicion de producto | Presentacion del MVP 1 | Como equipo queremos una demo guiada de punta a punta para poder presentar la idea y los mocks en la entrega del MVP 1 | 1 | 12 | Baja | Los mocks se encadenan en un recorrido unico: Taller crea la mision -> el empleado juega el turno -> el admin ve el resultado. Es el walking skeleton visual. | Ejecutar el recorrido completo de la demo de principio a fin sin salir de los mocks y cronometrarlo: debe durar menos de 12 minutos y no debe requerir explicar nada que no este en pantalla. | Sprint-Nro1
16.0 | 6 - Plataforma | Esqueleto de repo + docker-compose funcional | Como desarrollador quiero levantar todo el stack con un comando para poder trabajar sin pelearme con el entorno | 1 | 20 | Media | Cierra el bache T7. React + Phaser, Java/Spring core, Python/FastAPI para IA, PostgreSQL + pgvector. | Clonar el repo en una maquina limpia, correr 'docker compose up' y verificar que los 4 servicios responden a su healthcheck y que el front carga en el navegador. | Sprint-Nro2
17.0 | 6 - Plataforma | Modelo de datos SQL detallado | Como desarrollador quiero el esquema de base definido con tipos, FKs e indices para poder persistir progreso y contenido sin rehacerlo despues | 1 | 16 | Alta | Cierra el bache T5. Debe contemplar multi-tenant desde el modelo aunque la autenticacion llegue en el Sprint 3. | Correr las migraciones sobre una base vacia y verificar que se crean todas las tablas con sus FKs. Intentar insertar una fila huerfana y confirmar que la FK la rechaza. | Sprint-Nro2
18.0 | 6 - Plataforma | Contrato de API entre core (Java) y servicio IA (Python) | Como desarrollador quiero un contrato de API explicito para que los dos servicios se puedan desarrollar en paralelo | 1 | 14 | Media | Cierra el bache T6. Contrato versionado (OpenAPI) con los endpoints de ingesta, generacion de mision y clasificacion. | Abrir la especificacion OpenAPI publicada y verificar que valida sin errores. Levantar el mock server desde la spec y confirmar que el core puede consumirlo sin cambios de codigo. | Sprint-Nro2
19.0 | 1 - Turno de trabajo | Prototipo del turno en tiempo real | Como empleado quiero jugar un turno de trabajo completo en tiempo real para que la simulacion se parezca al laburo y no a un cuestionario | 1 | 30 | Alta | Item A1 del backlog original y corazon de la tesis (bache B1). Reusa mapa, movimiento y NPCs ya construidos en el prototipo de la sucursal. | Iniciar un turno y jugarlo de punta a punta sin que el juego espere al jugador en ningun momento: el reloj corre siempre, el turno dura entre 2 y 3 minutos y termina solo. | Sprint-Nro2
20.0 | 1 - Turno de trabajo | Sistema de eventos que llegan solos | Como empleado quiero que los eventos aparezcan sin que yo los pida para que cada partida del mismo contenido se sienta distinta | 1 | 20 | Alta | Item A2. Frecuencia configurable por mision. El orden aleatorio del mismo contenido es lo que da rejugabilidad. | Jugar 3 turnos de la misma mision y verificar que el orden y el momento de los eventos cambia en cada partida. Subir la frecuencia en la configuracion y confirmar que llegan mas eventos en el mismo tiempo. | Sprint-Nro2
21.0 | 1 - Turno de trabajo | Acciones con duracion real | Como empleado quiero que caminar y ejecutar procedimientos me ocupen segundos reales para que el tiempo sea un recurso escaso | 1 | 20 | Alta | Item A3, 'el corazon de la escasez'. Cada tarea consume el tiempo que declara el guion de la mision. | Cronometrar con reloj externo una tarea que el guion declara de 8 segundos y verificar que efectivamente ocupa ~8 segundos de turno. Verificar que durante ese tiempo el jugador no puede atender otra cosa. | Sprint-Nro2
22.0 | 1 - Turno de trabajo | Medidores que decaen | Como empleado quiero que la paciencia de los clientes y mi estres bajen solos para sentir la presion por acumulacion | 1 | 16 | Media | Item A4. Presion por acumulacion, no por reflejos (decision de la pregunta abierta #1). | Dejar un cliente sin atender durante 30 segundos y verificar que su medidor de paciencia baja de forma visible y que al llegar a cero el cliente se va y queda registrado. Verificar que el estres propio sube con la cantidad de tareas simultaneas. | Sprint-Nro2
23.0 | 1 - Turno de trabajo | Consecuencias sistemicas diferidas | Como empleado quiero que mis atajos se cobren mas tarde en el turno para poder aprender que el protocolo me hace eficiente | 1 | 24 | Alta | Item A5, 'lo que diferencia esto de un quiz'. Implementa la tabla atajo -> costo definida en el PBI 2.0. | Jugar un turno tomando deliberadamente el atajo de no verificar identidad y verificar que aproximadamente 2 minutos despues el caso vuelve rebotado con la cola llena. Repetir el turno sin el atajo y confirmar que el score final es mejor aunque las primeras tareas hayan tardado mas. | Sprint-Nro2
24.0 | 1 - Turno de trabajo | Score del turno + record personal | Como empleado quiero un score al cierre y mi record personal para tener algo propio que superar | 1 | 12 | Baja | Item A6, motor de rejugabilidad. El record es propio, no un ranking entre companeros. | Jugar dos turnos y verificar que el segundo muestra el score del primero como record a superar. Superarlo y confirmar que el record se actualiza y queda guardado al recargar la pagina. | Sprint-Nro2
25.0 | 6 - Plataforma | Persistencia real del progreso | Como empleado quiero que mi XP, nivel y records sobrevivan a cerrar el navegador para que el progreso se sienta real | 1 | 18 | Media | Cierra el bache T3. Hoy el progreso vive en memoria de sesion. | Jugar un turno, cerrar el navegador por completo, volver a entrar y verificar que el XP, el nivel y el record personal siguen ahi. Verificar en la base que existe la fila correspondiente. | Sprint-Nro2
26.0 | 1 - Turno de trabajo | Test de jugabilidad con 5 a 10 personas reales | Como equipo queremos observar a gente real jugando para poder dejar de decidir por intuicion | 1 | 16 | Media | Item A7, cierra el bache B2. La metrica que importa no es si les gusto: es si volvieron a jugar sin que se lo pidieramos. | Correr las sesiones con al menos 5 personas, dejarles el link y no pedirles nada mas. A la semana, revisar cuantas volvieron a jugar por su cuenta y cuantas veces. Documentar el numero, sea el que sea. | Sprint-Nro2
27.0 | 2 - Taller de misiones | Carga real de documentos e ingesta a RAG | Como equipo de contenidos quiero subir los manuales reales de la empresa para que la IA trabaje sobre su documentacion y no sobre ejemplos enlatados | 1 | 30 | Alta | Cierra el bache T2. PostgreSQL + pgvector. Soporte de PDF y DOCX con chunking y embeddings. | Subir un manual real de al menos 30 paginas, verificar que se procesa completo, y hacer una consulta sobre un procedimiento que este solo en la pagina 24: la respuesta debe citar ese fragmento. | Sprint-Nro3
28.0 | 2 - Taller de misiones | Clasificador de tipo de contenido | Como equipo de contenidos quiero que el sistema sugiera que mecanica le queda a cada documento para no tener que decidirlo a ciegas | 2 | 18 | Alta | Cierra el bache B5. Resuelve la pregunta abierta #4: la IA sugiere y el humano confirma, nunca decide sola. | Subir 5 documentos de distinto tipo (un protocolo ISO, un manual de atencion al cliente, un checklist de apertura, un procedimiento de crisis y uno mixto) y verificar que la sugerencia de tipo es razonable en al menos 4 de 5, y que en todos los casos el funcional puede cambiarla. | Sprint-Nro3
29.0 | 5 - Modo sensible | Alerta de sensibilidad + marcado manual del funcional | Como funcional quiero que el sistema me avise si un documento parece sensible pero que la decision final sea mia para que ningun contenido delicado se clasifique solo | 1 | 14 | Media | Decision 4.3: la IA puede sugerir la sensibilidad como alerta pero nunca la decide. Bloquea la publicacion si no hubo marcado explicito. | Subir un documento sobre violencia de genero y verificar que aparece la alerta de sensibilidad. Intentar publicar la mision sin marcar la sensibilidad a mano y confirmar que el sistema no lo permite. | Sprint-Nro3
30.0 | 2 - Taller de misiones | Generacion del contenido del turno con IA | Como equipo de contenidos quiero que la IA proponga las estaciones, tareas, duraciones y eventos del turno para poder crear una mision en horas y no en semanas | 1 | 32 | Alta | Item C4 y la pieza que falta para que el giro al turno sea escalable: ya no se generan arboles de dialogo sino la ficha de datos del turno (decision 4.5, motores + ficha abstracta). | Cargar la documentacion de un rubro nuevo (no telecomunicaciones), pedir la generacion y verificar que la propuesta incluye estaciones, tareas con duracion, catalogo de eventos y consecuencias diferidas coherentes con ese rubro. Publicarla y jugarla sin escribir codigo nuevo. | Sprint-Nro3
31.0 | 2 - Taller de misiones | Flujo de aprobacion con revisor especializado | Como responsable de RRHH quiero que el contenido sensible pase por un revisor especializado para que nada delicado llegue a un empleado aprobado por un admin cualquiera | 1 | 18 | Media | Item C5 y no negociable 3. El rol de revisor especializado (RRHH / legal / psicologia) es distinto del admin. | Marcar una mision como sensible e intentar aprobarla con un usuario admin comun: debe ser rechazado. Aprobarla con un usuario de rol revisor especializado y confirmar que ahi si se publica, quedando registrado quien aprobo y cuando. | Sprint-Nro3
32.0 | 6 - Plataforma | El runtime consume misiones publicadas del backend | Como empleado quiero jugar las misiones que el equipo de contenidos publico para que el contenido deje de estar hardcodeado en el juego | 1 | 22 | Alta | Es la union de las dos mitades del producto: el Taller deja de ser una demo y el juego deja de tener contenido fijo. | Publicar una mision nueva desde el Taller, entrar al juego con un usuario empleado y verificar que la mision aparece disponible y se puede jugar completa sin ningun deploy ni cambio de codigo. | Sprint-Nro3
33.0 | 7 - Medicion | Telemetria por partida | Como equipo queremos registrar que paso en cada partida para poder medir habilidad y no solo 'completado' | 1 | 18 | Media | Item B2 y no negociable 4. Se registra: atajos tomados, protocolos cumplidos, tiempo por tarea, eventos resueltos y fallidos. | Jugar 3 turnos y consultar la base: debe haber una fila por partida con los atajos tomados, los protocolos cumplidos y el tiempo por tarea. Verificar que dos partidas del mismo jugador se pueden comparar entre si. | Sprint-Nro3
34.0 | 7 - Medicion | Definir e implementar la metrica de 'aprendio' | Como equipo queremos una metrica explicita de aprendizaje para poder sostener el objetivo declarado de habilidad medible | 1 | 14 | Alta | Item B1, cierra el bache B3. Hipotesis de trabajo: la eficiencia del turno sube con las repeticiones y los atajos bajan. | Revisar el documento de la metrica y verificar que define formula, umbral y fuente de datos. Correr el calculo sobre las partidas de telemetria existentes y confirmar que devuelve un numero interpretable por partida y por jugador. | Sprint-Nro3
35.0 | 6 - Plataforma | Autenticacion y multi-tenant | Como empresa cliente quiero que mis datos y mis misiones esten aislados de las de otras empresas para poder usar la plataforma | 1 | 24 | Alta | Cierra el bache T4. Roles: empleado, admin de L&D, revisor especializado. | Crear dos empresas con misiones propias, entrar con un usuario de la empresa A y verificar que no ve ni un dato de la empresa B (ni misiones, ni empleados, ni metricas). Verificar que cada rol solo accede a las pantallas que le corresponden. | Sprint-Nro3
36.0 | 2 - Taller de misiones | Pipeline completo end-to-end con documentacion real | Como equipo queremos recorrer el pipeline completo con documentacion real de una empresa para poder confirmar que la propuesta funciona fuera del ejemplo que armamos nosotros | 1 | 20 | Media | Ejercita el pipeline de la decision 4.2 de punta a punta: documentacion -> RAG -> brief -> generacion -> revision humana -> publicacion -> partida. | Elegir una empresa y un procedimiento real, recorrer el pipeline sin intervenciones manuales fuera de las previstas, y cronometrar cuanto tarda una persona de contenidos en publicar una mision jugable. Documentar el tiempo y los puntos donde se trabo. | Sprint-Nro3
37.0 | 3 - Vista de admin | Vista de admin con datos reales | Como lider de L&D quiero ver el estado real de mi equipo priorizado por quien necesita ayuda para poder intervenir donde sirve | 1 | 26 | Alta | Item D2, cierra el bache B6. Alimentada por la telemetria del PBI 33.0. No es una tabla plana. | Entrar como admin con al menos 20 partidas cargadas y verificar que la vista abre con el bloque 'necesita atencion' primero, que cada fila sugiere una accion concreta, y que ningun dato mostrado es un simple 'completo / no completo'. | Sprint-Nro4
38.0 | 7 - Medicion | Comparativa primera partida vs. quinta partida | Como lider quiero comparar la primera partida de un empleado con la quinta para poder ver si realmente mejoro | 1 | 16 | Media | Item B3. Es la evidencia central de la tesis: la habilidad medible. | Tomar un empleado con al menos 5 partidas y verificar que la vista muestra la evolucion de eficiencia, atajos y protocolos cumplidos entre la primera y la quinta, con la diferencia expresada en numeros. | Sprint-Nro4
39.0 | 5 - Modo sensible | Respetar el opt-out del modo sensible en los reportes | Como empleado quiero poder saltear un contenido sensible sin que mi manager lo vea como incompleto para que el opt-out sea real | 1 | 10 | Baja | Item D3 y decision 4.4. Si el opt-out aparece como 'no completado' ante el manager, el opt-out no existe. | Saltear un contenido sensible como empleado, entrar como su manager y verificar que ese contenido no figura como pendiente ni como incompleto, y que no hay ninguna senal indirecta que permita inferir que lo salteo. | Sprint-Nro4
40.0 | 5 - Modo sensible | Modo sensible implementado en el runtime | Como empleado quiero atravesar contenido sensible dentro del juego real sin competencia ni puntaje para que el interruptor deje de ser un mock | 1 | 22 | Alta | Cierra el bache B4. El interruptor aplica sobre cualquier evento del turno: apaga timer, puntaje y XP automaticamente (no negociable 5). | Publicar una mision marcada como sensible, jugarla y verificar que no hay timer, ni puntaje, ni XP otorgado, ni comparacion con otros; que el feedback es de acompanamiento; que estan los canales reales de ayuda; y que el jugador nunca ocupa el lugar de la victima. | Sprint-Nro4
41.0 | 4 - Progresion y mundo | Arbol de habilidades alimentado por la rubrica | Como empleado quiero que mi arbol de habilidades crezca con lo que demostre en las partidas para que la progresion refleje habilidad y no tiempo jugado | 2 | 22 | Alta | Item E2, cierra el bache B7. Se alimenta de los puntos de rubrica que ya calculamos en el runtime. | Jugar una partida resolviendo bien un evento interpersonal y verificar que el nodo de la rama correspondiente avanza. Jugar una partida floja y confirmar que el arbol no avanza por el solo hecho de haber jugado. | Sprint-Nro4
42.0 | 4 - Progresion y mundo | Mundo con multiples escenarios navegables | Como empleado quiero elegir a que escenario ir para que la plataforma deje de ser una sola mision | 2 | 26 | Alta | Item E3, cierra el bache B8. Mapa de mundo con los escenarios disponibles segun lo que publico la empresa. | Entrar como empleado de una empresa con 3 misiones publicadas y verificar que el mapa de mundo muestra las 3, que se puede entrar y salir de cada una, y que el progreso de cada escenario se guarda por separado. | Sprint-Nro4
43.0 | 1 - Turno de trabajo | Segundo escenario de turno generado por el Taller | Como equipo queremos un segundo escenario de rubro distinto creado solo con el Taller para poder demostrar que el motor es generico | 1 | 24 | Alta | Prueba de fuego de la decision 4.5: mismo motor, ficha de datos distinta, cero codigo nuevo. Rubro distinto a telecomunicaciones. | Crear el escenario usando unicamente el Taller, sin tocar el codigo del juego, y jugarlo completo. Verificar en el control de versiones que no hubo commits de codigo de juego entre la publicacion y la partida. | Sprint-Nro4
44.0 | 7 - Medicion | Piloto real con datos de enganche para la tesis | Como equipo queremos correr un piloto con usuarios reales durante dos semanas para poder probar que la gente vuelve por gusto y no por obligacion | 1 | 24 | Alta | Es el objetivo declarado del proyecto academico. La metrica que cuenta: partidas voluntarias por usuario despues de la primera, sin que nadie se lo pida. | Correr el piloto con al menos 10 personas durante 2 semanas sin recordatorios ni obligacion. Medir: cuantas volvieron sin que se les pidiera, cuantas partidas por persona, y si la eficiencia del turno mejoro entre la primera y la ultima. Documentar los numeros reales. | Sprint-Nro4
45.0 | 6 - Plataforma | Hardening: performance, accesibilidad y pulido de UX | Como usuario quiero que la plataforma sea rapida y usable para que la experiencia no se caiga en la demo final | 2 | 18 | Media | Revision final contra las decisiones de UX de la seccion 4.8 y contra los bugs abiertos del piloto. | Correr el turno en un equipo de gama baja y verificar que se mantiene fluido. Revisar contraste y navegacion por teclado en las pantallas principales. Confirmar que no queda ningun bug bloqueante abierto del piloto. | Sprint-Nro4
46.0 | 0 - Definicion de producto | Informe final y defensa del proyecto | Como equipo queremos el informe final y la defensa armados para poder presentar el proyecto en la ultima entrega | 1 | 20 | Media | Entrega del 04/12/2026. El activo mas valioso para defender el proyecto es la bitacora de cambios de rumbo: por que giramos y con que evidencia. | Revisar que el informe incluya: la tesis, los datos del piloto (aunque sean malos), la bitacora de giros con su justificacion, y el estado real de cada bache. Ensayar la defensa completa cronometrada. | Sprint-Nro4
TOTAL

## Sprint Backlog Nro1
XPedia - Sprint Backlog
MVP 1 - Idea cerrada y todas las pantallas mockeadas. Nada de backend: todo hardcodeado.
|  |  | SPRINT | INICIO | FIN | DURACION (dias) |  | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
|  |  | Sprint-Nro1 | 2026-09-24 | 2026-10-11 | 18 |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11
Tareas pendientes
Esfuerzo de trabajo pendiente
PILA DEL SPRINT Sprint-Nro1 | [7 empty] | 2026-09-24: ESFUERZO PENDIENTE POR DIA (Hs)
#PBI | Tarea |  |  | Tipo | Responsable | Estado | Hs x Tarea
1.0 | Idea cerrada y defensa de la tesis (Definicion de producto)
1.1 | Consolidar vision, no negociables y tesis en un documento unico |  |  | Analisis | Dev 7 | Pendiente | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Cerrar por escrito las 5 preguntas abiertas de la seccion 6.3 |  |  | Analisis | Dev 7 | Pendiente | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Actualizar la bitacora de cambios de rumbo |  |  | Documentacion | Dev 7 | Pendiente | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | Guion del turno de trabajo (Definicion de producto)
2.1 | Definir estaciones, tareas y duraciones en segundos |  |  | Analisis | Dev 3 | Pendiente | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Definir el catalogo de eventos y su frecuencia |  |  | Analisis | Dev 3 | Pendiente | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Definir la tabla atajo -> consecuencia diferida |  |  | Analisis | Dev 3 | Pendiente | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Sistema de diseno de XPedia (UI kit)
3.1 | Paleta en tonos claros, tipografia y reglas de texto |  |  | Diseno | Dev 4 | Pendiente | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Componentes: pastillas de stats, botones y panel de ayuda |  |  | Diseno | Dev 4 | Pendiente | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Documentar el UI kit para que lo consuman todos los mocks |  |  | Documentacion | Dev 4 | Pendiente | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Mock del HUD del turno (Turno de trabajo)
4.1 | Maquetar el mapa de la sucursal con estaciones senalizadas |  |  | Desarrollo | Dev 1 | Pendiente | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Maquetar el HUD: cola de clientes, reloj del turno y medidores |  |  | Desarrollo | Dev 1 | Pendiente | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Maquetar las pastillas de stats y el panel de ayuda integrado |  |  | Desarrollo | Dev 2 | Pendiente | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Revisar el HUD contra las decisiones de UX de la seccion 4.8 |  |  | Testing | Dev 4 | Pendiente | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Mock del evento 'Dialogo con consecuencias' (Turno de trabajo)
5.1 | Maquetar el panel de dialogo con la cola visible detras |  |  | Desarrollo | Dev 2 | Pendiente | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Hardcodear el arbol de 3 niveles con reaccion visible inmediata |  |  | Desarrollo | Dev 2 | Pendiente | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Maquetar el feedback por rubrica al cerrar el evento |  |  | Desarrollo | Dev 2 | Pendiente | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Mock del evento 'Auditoria' (Turno de trabajo)
6.1 | Maquetar la escena con hallazgos senalables al pasar |  |  | Desarrollo | Dev 3 | Pendiente | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Hardcodear la decision paro/sigo y su costo visible en la cola |  |  | Desarrollo | Dev 3 | Pendiente | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | Mock del evento 'Ronda / procedimiento' (Turno de trabajo)
7.1 | Maquetar el checklist de pasos con duracion real por paso |  |  | Desarrollo | Dev 1 | Pendiente | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Hardcodear el paso salteado y su consecuencia diferida |  |  | Desarrollo | Dev 1 | Pendiente | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | Mock del evento 'Crisis' (Turno de trabajo)
8.1 | Maquetar la caida de sistema con timer y cola creciendo |  |  | Desarrollo | Dev 5 | Pendiente | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Hardcodear las 3 decisiones de coordinacion |  |  | Desarrollo | Dev 5 | Pendiente | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | Mock del cierre de turno: score, record y atajos (Turno de trabajo)
9.1 | Maquetar la pantalla de cierre con score y record personal |  |  | Desarrollo | Dev 2 | Pendiente | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Maquetar el detalle de atajos tomados y su costo en segundos |  |  | Desarrollo | Dev 6 | Pendiente | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Revisar el cierre contra la tabla de consecuencias del guion |  |  | Testing | Dev 7 | Pendiente | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | Mock del Taller: carga, clasificacion y brief (Taller de misiones)
10.1 | Maquetar la carga de documentos con clasificacion doble |  |  | Desarrollo | Dev 5 | Pendiente | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Maquetar la pantalla de brief del caso |  |  | Desarrollo | Dev 5 | Pendiente | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Hardcodear el chat con IA que propone la mision |  |  | Desarrollo | Dev 5 | Pendiente | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | Mock del editor de mision de turno + estados (Taller de misiones)
11.1 | Maquetar el editor de estaciones, tareas y eventos |  |  | Desarrollo | Dev 6 | Pendiente | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Maquetar los estados de publicacion y el bloqueo sin revision |  |  | Desarrollo | Dev 6 | Pendiente | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | Maquetar la vista previa de la mision |  |  | Desarrollo | Dev 6 | Pendiente | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | Mock de la vista de admin priorizada (Vista de admin)
12.1 | Definir que ve el admin: agregados vs. individual (pregunta #3) |  |  | Analisis | Dev 6 | Pendiente | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | Maquetar la vista priorizada por 'necesita atencion' |  |  | Desarrollo | Dev 6 | Pendiente | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
12.3 | Revisar la vista de admin contra el no negociable 4 |  |  | Testing | Dev 4 | Pendiente | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 | Mock del arbol de habilidades (Progresion y mundo)
13.1 | Definir si el arbol desbloquea contenido o es cosmetico (pregunta #2) |  |  | Analisis | Dev 7 | Pendiente | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | Maquetar el arbol de habilidades visual |  |  | Desarrollo | Dev 4 | Pendiente | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14.0 | Mock del modo sensible aplicado a un evento (Modo sensible)
14.1 | Aplicar el interruptor sensible sobre el mock de dialogo |  |  | Desarrollo | Dev 7 | Pendiente | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Maquetar canales de ayuda y opt-out sin registro de incompleto |  |  | Desarrollo | Dev 7 | Pendiente | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15.0 | Presentacion del MVP 1 (Definicion de producto)
15.1 | Escribir el guion de la demo de punta a punta |  |  | Documentacion | Dev 3 | Pendiente | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
15.2 | Armar la presentacion con el sistema de diseno |  |  | Diseno | Dev 2 | Pendiente | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
15.3 | Ensayo end-to-end de los mocks encadenados |  |  | Testing | Dev 5 | Pendiente | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
TOTAL Hs comprometidas
Carga por integrante (Hs) |  |  |  | Capacidad | Uso
Dev 1 |  | de capacidad
Dev 2 |  | de capacidad
Dev 3 |  | de capacidad
Dev 4 |  | de capacidad
Dev 5 |  | de capacidad
Dev 6 |  | de capacidad
Dev 7 |  | de capacidad

## Resumen por Sprint
XPedia - Carga comprometida vs. capacidad
Sprint | MVP | Objetivo del MVP | Inicio | Fin | PBIs | Hs planificadas | Capacidad neta | % de uso
Sprint-Nro1 | MVP 1 | Idea cerrada y todas las pantallas mockeadas. Presentacion de la propuesta. Nada de backend: todo hardcodeado. | 2026-09-24 | 2026-10-11 | 15 | 214
Sprint-Nro2 | MVP 2 | El turno de trabajo jugable de verdad (el giro 4.7) + esqueleto tecnico del stack + primer test con usuarios reales. | 2026-10-12 | 2026-10-29 | 11 | 206
Sprint-Nro3 | MVP 3 | El Taller productivo: RAG real, generacion de contenido de turno con IA, aprobacion humana, auth y multi-tenant. | 2026-10-30 | 2026-11-16 | 10 | 210
Sprint-Nro4 | MVP 4 | Vista de admin con datos reales, modo sensible implementado, progresion, segundo escenario y piloto para la tesis. | 2026-11-17 | 2026-12-04 | 10 | 208
TOTAL
Como se leen estos numeros
- El % de uso se calcula contra la capacidad NETA (ya descontado el 15% de no planificados), por eso un 95-100% es sano y no sobrecarga.
- Las 14 hs semanales por persona son el valor ideal declarado. Al cierre de cada sprint se compara con las horas reales y se reajusta la capacidad del sprint siguiente.
- Solo el Sprint 1 tiene la pila desglosada en tareas. Los sprints 2 a 4 se desglosan en su propia planificacion, con el velocity real ya medido.
- El Sprint 4 cierra el 04/12/2026, que es la fecha de la ultima entrega.